## Hoja1
PAGOS OBRA CUBITT
ANTICIPO: | 107300000 | Saldo: | 3712160 | saldo actual
|  | gastos totales: | 103587840 | 2632000
proveedor | pagos | fecha
Victor señaletica | 7000000 | 2026-06-25
arq felipe | 1500000 | 2026-06-25
equipo chicas | 1500000 | 2026-06-25
madecentro fresno | 4913240 | 2026-06-27
ingeniero carlos | 1500000 | 2026-06-30
desmonte vidrio | 2600000 | 2026-07-03
pago zorra , cemento y casco | 454330 | 2026-07-02
pago materiales | 1142600 | 2026-07-03
segundo pago chicas | 1500000 | 2026-07-04
pago electricos | 2011550 | 2026-07-04
segundo pago arq felipe | 2000000 | 2026-07-04
abono mano de obra daniel | 3750000 | 2026-07-04
pago parqueaderos contratistas | 150000 | 2026-07-03
pago tornilleria y canto madera | 250000 | 2026-07-04
pago drywall | 3515561 | 2026-06-30
pago acarreo santiago | 280000 | 2026-07-01
compra easy | 286710 | 2026-07-01
pago sara high gloss | 4867965 | 2026-07-06
abono reja | 6000000 | 2026-07-13
materiales drywal | 874000 | 2026-07-13
1/2 lamina madecentro | 149000 | 2026-07-11
2do abono daniel | 3750000 | 2026-07-11
abono m.o alex carpin | 1500000 | 2026-07-11
tornilleria carpinteria | 105000 | 2026-07-11
pago niñas decor | 1500000 | 2026-07-11
pago arq pipe | 2000000 | 2026-07-11
abono videowall | 5708000 | 2026-07-08
pago omegas | 110000 | 2026-07-10
pago materiales drywall | 799000 | 2026-07-10
pago enchape | 3108000 | 2026-07-07
pago transporte escombros | 650000 | 2026-07-08
materiales 3ra semana | 670000 | 2026-07-15
materiales pintura y macilla | 440000 | 2026-07-16
ad. Iluminacion | 250000 | 2026-07-17
pago equipo | 3500000 | 2026-07-17
abono 3er pago daniel | 3750000 | 2026-07-17
pago final ing electrico | 1500000 | 2026-07-17
transporte santiago | 250000 | 2026-07-17
pago rieles iluminacion | 3091000 | 2026-07-17
abono estanteria metalica | 880000 | 2026-07-17
pago rieles y varios iluminacion | 1359000 | 2026-07-22
varios transporte luces | 191000 | 2026-07-22
Pago final reja | 10000000 | 2026-07-23
compra varios materiales | 172000 | 2026-07-24
ultimo pago daniel | 3750000 | 2026-07-25
pago equipo chicas y arq pipe | 3000000 | 2026-07-25
abono alex carpinteria | 1000000 | 2026-07-26
pago transporte santi carpinteria y escombros | 480000 | 2026-07-23
pago materiales varios carpinteria, cnc y transportes | 855150 | 2026-07-22
compra drywall y varios obra | 233800 | 2026-07-21
compra varios easy | 131600 | 2026-07-23
compra easy varios | 80890 | 2026-07-24
pago comida cubitt | 288444 | 2026-07-24
varios transporte gerencia valentina | 1000000 | 2026-07-24
pago cajas, tomas corrientes y transporte andamios | 1240000 | 2026-07-24
sumatoria total: | 103587840

## Hoja2
relacion de costos tienda cubitt
costo directo con AIU: | 197976846
anticipo total: | 107300000
saldo actual: | 2632000